Equipo de apoyo para el diseño de planeamientos didácticos de la asignatura de Formación Tecnológico.

Setiembre, 2026

Justificación de la tarea

Por la naturaleza del currículo de Formación Tecnológica, organizado en dos módulos anuales, uno por semestre, cada módulo posee una intención formativa específica y contribuye progresivamente al logro de los resultados de aprendizaje de las áreas de conocimiento involucradas. Por ello, para responder a la tarea del diseño de los planeamientos, se requiere diseñar actividades de mediación para el semestre completo correspondiente al Módulo 1 de cada nivel, considerando la articulación de los aprendizajes, las estrategias metodológicas, la evaluación y los recursos que los acompañan.

En virtud de la magnitud, complejidad y alcance de esta tarea, se considera pertinente que cada equipo esté conformado por al menos dos personas con un asesor EGCFT que coordinada el diseño de dos o más planes, de manera que pueda integrar diferentes perspectivas, profundizar en el análisis curricular y didáctico y construir una propuesta suficientemente integral y coherente. Esta conformación favorecerá, además, que el producto elaborado cuente con la solidez necesaria para su socialización y exposición como propuesta de referencia a nivel nacional.

Tareas a desarrollar

Se ha definido un equipo de trabajo para cada nivel, que va desde el Preescolar hasta el III ciclo. A continuación, se detallan las tareas a realizar:

- Contextualización de las tareas: se presenta el objetivo del trabajo, espacios para almacenar los productos, cronograma, miembros del equipo de trabajo, recursos de estudio, qué se espera del producto final, guías del docente, recursos de apoyo.

Consideraciones para la aplicación durante el diseño:

- DUA.

- Metodologías activas.

- Recomendaciones para la evaluación.

- Recomendaciones para estudiantes con adecuaciones y alta dotación.

- Capacitación en la herramienta PIA: presentación de los ajustes de PIA, cada asesor realiza un ejercicio en PIA.

- Estudio del módulos y recursos: cada equipo procede con la revisión y análisis de los materiales y orientaciones para el diseño de los planeamientos, según los niveles asignados.

- Cortes valorativos y realimentación: cada equipo presenta un avance del producto, según el nivel asignado y el subgrupo de presentación.

- Ajustes a los productos: cada equipo valora y aplica las recomendaciones brindadas. Procede a publicar los productos finales en las carpetas respectivas.

Cronograma de trabajo

A continuación, se detallan los períodos de trabajo, mismos que ya consideran los tiempos de los Congresos de ANDE (21 al 23 de Octubre), SEC (17 al 19 Noviembre) y Confraternidad (20 de Noviembre):

| Actividad | Fecha | Responsables de la actividad | Estado (listo, en proceso) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Contextualización de las tareas. | 11 de setiembre 10:00 a 12:00 m.d. | Leonardo |  |
| 2. Estudio de los módulos y recursos. | 11 de setiembre 1:00pm. - a 3:00 p.m. | Todos los equipos |  |
| 3.Capacitación en la herramienta PIA. | 16 de setiembre - Reunión de presentación 8:00 -10:00 - Exploración 10:00 a.m. a 2:00 p.m. - Cierre-dudas 2:00-3:00 p.m. | Kevin, Mariana |  |
| 4.Diseño del planeamiento. | 17 de setiembre al 15 de octubre - Diseño planeamiento - Revisión previa para validar el avance y oportunidades de mejora | Todos los equipos |  |
| 5. Primer corte valorativo y realimentación. | I corte 16 de octubre (planeamiento-realimentación entre parejas de trabajo). Ver instrumento “Registro cortes valorativos”. | Todos los equipos Organización de presentación de equipos: - Preescolar a 1 año - 2 a 3 año - 4 a 5 año - 6 a 7 año - 8 a 9 año |  |
| 6.Ajustes a los productos. | 19 de octubre al 19 noviembre - Completar el diseño planeamiento - Diseño orientaciones para evaluación y apoyo curricular - Diseño de recursos - Revisión previa para validar el avance y oportunidades de mejora | Todos los equipos |  |
| 8. Segundo corte valorativo y realimentación. | II corte 20 de noviembre (planeamiento y recursos). Ver instrumento “Registro cortes valorativos”. | Todos los equipos Organización de presentación de equipos: Preescolar a 1 - 2 a 3 año - 4 a 5 año - 6 a 7 año - 8 a 9 año |  |
| 9. Ajustes a los productos. | 23 noviembre al 4 diciembre - Ajustes planes, recomendaciones - Actualizar carpetas con recursos - Revisar marca gráfica MEP | Todos los equipos |  |
| 10.Entrega de planes finales jefatura Ana Lucía. | 4 de diciembre | Todos los equipos |  |

Equipos de Asesores de Apoyo

A continuación, se detallan los roles de trabajo que tendrán los equipos:

- La persona coordinadora orienta y acompaña el proceso de diseño de los planeamientos didácticos, brindando las recomendaciones necesarias para asegurar su articulación con el macro y microcurrículo de Formación Tecnológica. Asimismo, de acuerdo con las responsabilidades de su rol, participa en las acciones requeridas para la elaboración y consolidación del plan.

- Las personas del equipo diseñador participan activamente en el diseño y desarrollo de la estrategia, considerando las orientaciones y recomendaciones brindadas por la persona coordinadora, así como los criterios curriculares establecidos para Formación Tecnológica.

| Niveles | Equipo diseñador |
| --- | --- |
| - Preescolar (Básico requerido – Óptimo) Coordina Yolanda | José Manuel, Yahaira |
| - Primero Coordina Yolanda | Carmen S, Jessica C. |
| - Segundo Coordina Mariana | Jennory, Deylis |
| - Tercero Coordina Mariana | Yirley, Maribel |
| - Cuarto Coordina Karen | Luis S, Andrea Ch |
| - Quinto Coordina Karen | Elier H., Gabriela J. |
| - Sexto Coordina Daniela | Blanny, Jessica R. |
| - Sétimo Coordina Daniela | Heidi, Rodolfo |
| - Octavo Coordina Kevin | Sinais, Augrey |
| - Noveno Coordina Kevin | Allan M, Alberto |

Elabora por:

Equipo de Gestión Curricular para la Formación Tecnológica

Setiembre, 2026